Biedrības “Vidusdaugavas NVO centra”

struktūrvienība “Lauku attīstības partnerība Vidusdaugava””

IETEIKUMI RISKU ANALĪZEI

PIEMĒRS

risku identificēšanai, to ietekmes noteikšanai un plānotajiem pasākumiem risku ietekmes mazināšanai

| Projekta iesniedzējs: |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums: |  |

| Riska nosaukums | Riska apraksts, cēloņi un ietekme, skaidrojumi | Varbūtība (reti, iespējami, reāli); Sekas (nenozīmīgas, viduvējas, nozīmīgas); Riska līmenis (zems, viduvējs, augsts) | Darbību apraksts riska novēršanai vai mazināšanai |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificējiet savam projektam atbilstošos riskus | Aprakstiet riska cēloņus un konkrētu risku ietekmi | Novērtējiet riska ietekmi | Aprakstiet veicamās darbības, lai mazinātu riska ietekmi |
| Zemāk minēti daži piemēri, ko var izmantot, lai aprakstītu ar savu uzņēmējdarbību saistītos riskus |  |  |  |
| Vadības risks | Īstenoto darbību neatbilstība plānotajam. Atbalsta pretendenta pieredzes trūkums LEADER projektu īstenošanā. Atbalsta pretendents uztic projektu sagatavot citai personai. Slikta/nepietiekama informācijas apmaiņa starp atbalsta pretendentu un projekta sagatavotāju. | Varbūtība ir reta, Sekas viduvējas, Riska līmenis zems. | Projekta izstrādē ir izmantotas uzņēmējdarbības profesionāļu konsultācijas, kā arī paša projekta iesniedzēja kompetence ir pietiekamā līmenī, lai īstenotu projektu. Regulāra komunikācija ar projekta sagatavotāju. |
| Resursu riski | Projekta iesniedzēja rīcībā ir īpašums... Apraksta ar īpašumu saistītos riskus, piemēram, komunikāciju bojājumi, dabas katastrofas, elektrības pārrāvumi, zādzību riski utml. | ... | Īpašums apdrošināts pret kaitējumiem. |
| Finanšu resursu riski | Priekšfinansējuma trūkums; aizņēmuma garantiju trūkums; nepietiekama tirgus izpēte-tirgus cenu nepārzināšana; finansējuma neatbilstība aktivitātē; izmaksu neatbilstība ražošanai. | Varbūtība iespējama, Sekas viduvējas, Riska līmenis zems. | Projekta finansēšana notiek ar uzņēmuma īpašnieku privātajiem līdzekļiem vai aizņēmumu. |
|  | Nepareizi saplānota finanšu plūsma, kuras dēļ uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām | Varbūtība reāla, Sekas viduvējas, Riska līmenis vidējs. | Lai mazinātu šādu iespēju, ir apzināti vairāki piegādātāji ar līdzvērtīgu inventāru. Iespējamo cenu sadārdzinājumu segs projekta iesniedzējs no saviem privātajiem līdzekļiem. |
|  | Piegādātāja rīcība, līguma neizpilde | ... | Līgumā iestrādātas soda sankcijas par līguma neizpildi vai daļēju izpildi, par preču nepiegādāšanu termiņā utt. |
| Ar būvniecību saistītie riski | Neprecīzs būvniecības darbu veikšanas laika plāns, rezultātā pastāv risks darbu paveikšanai līgumā noteiktajā termiņā vai vispār iecere izrādās neiespējama. Nesakārtota būvniecības dokumentācija. |  | 1) Būvniecības dokumentācijas kārtošanu plānots uzsākt pēc projekta apstiprināšanas vai 2)Pirms projekta iesniegšanas ir veikta būvprojekta vai paskaidrojuma raksta izstrāde, būvniecības lieta reģistrēta būvvaldē. |
| Cilvēkresursu riski | Personāla trūkums. Darbinieku mainība, kvalifikācijas trūkums, nepietiekamas zināšanas | ... | Jaunu darbinieku apmācība, iespējas piesaistīt jauniešus vai bezdarbniekus caur NVA programmām. |
| Pārdošanas riski | Nepietiekami veikta tirgus izpēte | ... | Tirgus izpēte ir veikta vairākās pārdošanas platformās apzinot precīzus konkurentu pārdošanas apjomus. Veikts aprēķins potenciālajai klientu plūsmai visos gada mēnešos. |
| Juridiskie riski | Līgumsaistību neievērošana, likumdošanas neizpratne un nezināšana; neparedzētas likumdošanas izmaiņas; neprofesionāls konsultantu darbs. | ... | Ir veiktas konsultācijas ar atbilstošo jomu speciālistiem. |
| Dabas apstākļu riski | Piedāvājumam ir sezonāls raksturs. Darbību stipri ietekmē lietaina, vēsa vasara. | ... | Lai mazinātu risku, plānots dažādot piedāvājumu. Papildus piesaistīsim klientus, īstenojot dažādus pasākumus. |
| Globālo procesu riski | Covid-19 vai līdzīgu pandēmiju riski. Karadarbības risks | ... | ... |
| Valsts politikas riski | Nodokļu izmaiņas. Uzņēmējdarbības formas neefektivitāte, paaugstināts nodokļu slogs uzņēmumam. | ... | ... |